## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Sallaku Samuel |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 8 heurs 55 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 120 | 415 | 535
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-21 | 1 | 20 | Meeting | Nous avons discuté avec le prof par rapport au projet, avions découvert le CdC ainsi que s'inscrire sur le marketplace. J'ai aussi créé mon repo GitHub avec les fichiers de base nécessaires comme ce journal de travail et CdC |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-21 |  | 10 | Autre | Création du projet sur Visual Studio |  | Développement | 2 | 5
12 | 2025-03-21 |  | 45 | Design | Début de la conception de l'application sur Figma, puis recherche d'un template pour téléphone Android | J'ai eu des soucis car quand je voulais ouvrir n'importe quel fichier, que ce soit le mien ou bien un template, j'avais à chaque fois le problème où il ne s'affichait pas et le message d'erreur " We can't open this file because WebGL isn't supported, or is disabled, in your browser. If your browser supports WebGL, check out this help article to find out how to enable it." Mais finalement, j'ai réussi à régler ce problème et j'ai pu avancer dans ma première maquette | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-28 |  | 20 | Meeting | Meeting et discussion par rapport au projet avec le prof |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 | 1 | 15 | Design | J'ai continué sur Figma, créé la page principale, la page de recherche où on peut filtrer avec un tag que nous avons créé et attribué à un livre ou bien filtrer avec une date d'ajout. J'ai aussi créé la page de détail d'un livre donc si on clique sur le bouton "Détails" qui est au dessous du livre, alors cette page va s'afficher | J'ai quelques moments où Figma est un petit lent et donc ça me prend plus de temps pour faire certaines modification qui sont petites | Meeting | 5 | 20
13 | 2025-03-28 |  | 25 | Design | J'ai relu le CdC et fait en sorte qu'il y aie tout ce qu'il faut dans les maquettes afin de passer au code. |  | Présentation | 6 | 25
13 | 2025-03-28 |  | 20 | Développement | J'ai commencé par faire une navigation simple avec les Tabs, juste avec la page "Détail", "Recherche" et la page d'accueil "Home" |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 |  | 25 | Meeting | Nous avons discuté par rapport au projet, puis ensuite j'ai commencé par revoir ce que j'ai fait la semaine passée, et jai donc continué sur la navigation |  | Autre | 8 | 35
14 | 2025-04-04 |  | 50 | Développement | J'ai continué sur le projet, j'ai fait le TabBar et je l'ai personnalisé. J'ai également ajouté des icônes. | Cela m'a pris du temps car j'ai dû me renseigner sur comment mettre du style au TabBar |  |  | 40
14 | 2025-04-04 |  | 30 | Développement | J'ai eu un soucis en faisant les icônes, elle n'apparaissaient pas sur mes pages de navigation tab. Mais c'était car les images n'étaient pas placés au bon endroit |  |  |  | 45
14 | 2025-04-04 |  | 30 | Développement | J'ai fait la mise en page de la page home, donc là où les livres vont s'afficher mais que le début. |  |  |  | 50
15 | 2025-04-11 |  | 20 | Meeting | Debriefing avec le prof |  |  |  | 55
15 | 2025-04-11 |  | 20 | Design | J'ai essayé de faire une icône pour l'app en SVG. Cela m'a pris du temps et j'ai dû le redimensionner, ce que j'ai pas réussi à faire correctement
15 | 2025-04-11 |  | 30 | Autre | J'ai essayé de me renseigner sur comment lier le backend à l'app, afin de commencer à afficher des éléments venant de la DB
15 | 2025-04-11 |  | 40 | Développement | J'ai lu la doc et j'ai mieux compri. J'ai donc repris mon ancien projet de API REST puis j'ai pu faire une connexion mais je ne peux pas encore afficher de livres.
15 | 2025-04-11 |  | 15 | Développement | Il y a une erreur lorsqu'on clique sur le bouton "get books". Il n'arrive pas à récupérer les livres, en tout cas pas sur le téléphone physique. A essayer sur l'émulateur
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
0 | 185 | Développement | 0.12847
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
60 | 85 | Meeting | 0.10069
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 105 | Design | 0.11458
0 | 40 | Autre | 0.027778
|  | Total | 0.37153